Пояснительная записка к оценке эффективности муниципальной программы «Обеспечение реализации полномочий Жуковского муниципального округа Брянской области» по итогам 2025 года

В 2025 году на реализацию муниципальной программы «Обеспечение реализации полномочий Жуковского муниципального округа Брянской области» направлено бюджетных средств в сумме 465 311 176,57 рублей, план 568 092 653,15 рублей, исполнение составило 81,9%.

Основное мероприятие «Создание условий для эффективной деятельности администрации округа, выполнение переданных полномочий»:

бюджетные ассигнования: план – 93 839 005,73 рублей, факт – 88 500 304,41 рублей, исполнено на 94,3% -  направлены на содержание администрации Жуковского муниципального округа, в том числе на выполнение переданных государственных полномочий, содержание подведомственных учреждений, реализацию инициативных проектов.

к оценке 4 показателя (индикатора):

- своевременная и качественная подготовка документов и материалов, проведение мероприятий с участием главы администрации Жуковского муниципального округа: значения показателя – 1, что соответствует плановому значению (да (1)/нет (0));

- исполнение муниципальными учреждениями, функции и полномочия учредителя которых осуществляет администрация Жуковского муниципального округа муниципальных заданий на оказание муниципальных  услуг (выполнение работ): значения показателя – 1, что соответствует плановому значению (да (1)/нет (0));

- доля реализованных до конца текущего финансового года проектов инициативного бюджетирования, предусмотренных соглашениями – 100% (план 100%);

- развитие кадрового потенциала, переподготовка и повышение квалификации персонала: значения показателя –  3 человека, плановое значение ≥3.

Основное мероприятие «Защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной  безопасности»:

бюджетные ассигнования: план – 5 827 350,00 рублей, факт –  5 726 449,06 рублей, исполнено на 98,3% -  направлены на содержание МКУ «ЕДДС», на обеспечение пожарной безопасности.

к оценке 2 показателя (индикатора):

- представление населению Жуковского муниципального округа возможности вызова всех оперативных служб по единому номеру «112» по средствам мобильной связи: значение показателя 100,0% (план 100,0%);

- сокращение времени направления экстренных оперативных служб по вызовам (сообщениям о происшествиях) от населения к месту происшествия: значение показателя 0,1%, что соответствует плановому значению.

Основное мероприятие «Повышение качества  предоставления государственных и муниципальных услуг, транспортных услуг, поддержка  предпринимательства»:

бюджетные ассигнования: план – 16 651 100,00  рублей, факт – 15 547 495,80    рублей, исполнено на 93,4% -  направлены на содержание МАУ «МФЦ», транспортные услуги. Сложилась экономия по пассажирским перевозкам.

к оценке 2 показателя (индикатора):

- число обратившихся за получением государственных и муниципальных услуг: значения показателя – 13 461 человек, что  соответствует плановому значению показателя (≥ 13 300);

- количество перевезенных пассажиров – 149,1 тыс.человек, что ниже запланированного показателя (≥ 152).

Основное мероприятие «Меры социальной поддержки граждан»:

бюджетные ассигнования: план – 108 138 650,25  рублей, факт – 23 291 754,30  рублей, исполнено на 21,5% -  направлены на выплату муниципальной пенсии, выплаты детям-сиротам, вознаграждение приемным семьям, предоставление жилья детям-сиротам и молодым семьям. Низкий процент исполнения обусловлен отсутствием выдачи сертификатов, а также расходы по приобретению жилья детям-сиротам освоены не в полном объеме из-за несостоявшихся торгов.

к оценке 4 показателя (индикатора):

- выплата пенсий бывшим работникам: значение показателя 100,0% (план 100,0%);

- приобретение жилых помещений для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам из их числа: значение показателя  3 квартир, (план ≥ 2);

- выплата на приобретение благоустроенного жилого помещения в собственность или для полного погашения предоставленного на приобретение жилого помещения кредита (займа) по договору, обязательства заемщика по которому обеспечены ипотекой – сертификаты не выдавались;

- улучшение жилищных условий молодых семей Жуковского муниципального округа, улучшение демографической ситуации в муниципальном округе: значение показателя 11%, что соответствует плановому значению (≥11).

Основное мероприятие «Обеспечение эффективного выполнения полномочий в области  жилищно-коммунального и дорожного хозяйства»:

бюджетные ассигнования: план – 116 624 598,66  рублей, факт – 108 268 761,29  рублей, исполнено на 92,8% -  направлены на обеспечение сохранности автомобильных дорог, капитальные вложения в объекты коммунальной инфраструктуры. Процент исполнения ниже 95% в связи с несостявшимися торгами  по разработке проектной документации и экспертизы реконструкции локальных очистных сооружений.

к оценке 2 показателя (индикатора):

- ремонт, строительство и реконструкция дорог местного значения: значение показателя  3,944 км., что ниже запланированного планового показателя (≥5);

- приобретение специальной техники: 3 единицы, показатель достигнут.

Основное мероприятие «Организация благоустройства округа, охрана окружающей среды»:

бюджетные ассигнования: план – 33 807 096,00  рублей, факт – 30 793 060,76  рублей, исполнено на 91,1% -  направлены на мероприятия по благоустройству округа, на мероприятия по охране окружающей среды. Низкий процент исполнения за счет оплаты выполненных работ по факту, и отсутствием расходов, запланированных на разработку проектной документации и проведение инженерных изысканий для строительства сухой снегосвалки в связи с несостоявшимися торгами.

к оценке 1 показатель (индикатор):

- установка и ремонт светильников (обновление и переход на энергосбережение): значение показателя 500 штук (план ≥ 500 штук), данный показатель выполнен.

Региональный проект " Модернизация коммунальной инфраструктуры (Брянская область)":

бюджетные ассигнования: план –  24 007 956,80 рублей, факт – 24 007 956,80  рублей, исполнено на 100% -  направлены на следующие капитальные вложения: строительство водозабора в д. Никольская Слобода, строительство теплотрассы отопления и ГВС по ул. Футбольная г. Жуковка, реконструкция сетей холодного водоснабжения, ул. Сельская, г. Жуковка.

к оценке 1 показателя (индикатора):

- строительство, реконструкция объектов тепло-водоснабжения и водоотведения на территории округа: значение показателя 2 единицы, плановое значение 3.

Основное мероприятие «Создание условий для участия граждан в культурной жизни, сохранение культурного наследия»:

бюджетные ассигнования: план – 87 652 710,32  рублей, факт – 87 652 708,75  рублей, исполнено на 100% -  направлены на содержание муниципальных учреждений культуры, организацию и проведение культурно-массовых мероприятий, сохранение культурного наследия.

к оценке 4 показателя (индикатора):

- число участников клубных формирований культурно-досуговых учреждений: значение показателя  2 899 человек (план ≥ 2 800), данный показатель является выполненным.

- количество культурно-массовых мероприятий, проводимых муниципальными культурно-досуговыми учреждениями Жуковского муниципального округа:  фактическое значение показателя составляет 4 727, что соответствует  запланированному значению (план ≥ 4 300);

- количество посещений  общедоступных (публичных) библиотек: значение показателя  249,5 тыс.человек (план ≥ 248,0), показатель достигнут;

- доля детей, охваченных  дополнительными общеобразовательными предпрофессиональными программами в области искусств, в общей численности  обучающихся в школе искусств: фактическое значение показателя составляет 59,77%,  (план ≥ 58%), показатель выполнен.

Основное мероприятие «Создание условий для вовлечения населения для занятия спортом»:

бюджетные ассигнования: план – 79 540 985,39  рублей, факт – 79 540 485,40  рублей, исполнено на 100% -  направлены на содержание муниципальных учреждений спорта, организацию и проведение спортивных мероприятий.

к оценке 5 показателей (индикаторов):

- количество проведенных спортивных мероприятий: значение показателя  59 единиц (план ≥ 59), данный показатель достигнут;

- численность населения активно занимающихся физической культурой и спортом:  фактическое значение показателя составляет  52,5%  (план ≥ 52,5), что соответствует запланированному значению;

- эффективность использования существующих объектов спорта: значение показателя 100%, показатель является выполненным;

- доля населения, выполнившего нормативы испытаний (тестов) ВФСК "Готов к труду и обороне" (ГТО), на знаки отличия в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) ВФСК "Готов к труду и обороне" (ГТО): значение показателя 100%, данный показатель выполнен;

- обеспечение жильем тренеров, тренеров-преподавателей учреждений физической культуры и спорта: приобретено 3 квартиры, показатель достигнут.

Основное мероприятие «Укрепление общественного порядка и общественной безопасности»:

бюджетные ассигнования: план – 2 003 200,00  рублей, факт – 1 982 200,00   рублей, исполнено на 99,0% -  направлены на мероприятия по укреплению общественного порядка, безопасности, работа с молодежью.

к оценке 4 показателя (индикатора):

-совершенствование системы профилактики правонарушений и усиление борьбы с преступностью: значение показателя 1, показатель выполнен;

- заключение договоров по обеспечению безопасности дорожного движения: значение показателя 1 (план 1 договор), что соответствует плановому значению показателю;

- выполнение плана мероприятий по работе с семьей, детьми и молодежью:  значение показателя 100%,  показатель является выполненным;

- численность трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет: значение показателя  38 человека  (план ≥ 38), показатель выполнен.

Результаты оценки эффективности муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится в соответствии с Методикой эффективности муниципальных программ Жуковского муниципального округа Брянской области, принятой постановлением администрации Жуковского муниципального округа Брянской области от 1 сентября 2022г. № 944 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Жуковского муниципального округа Брянской области».

На основании проведенной оценки эффективности муниципальной программы  установлено, что предусмотрено 29 оцениваемых показателей (индикаторов) муниципальной программы  и  основных мероприятий (проектов),  выполнены за отчетный период -  25 показателей (индикаторов), не выполнено - 4.

Коэффициент эффективности муниципальной программы составляет 1,299. Таким образом, по итогам 2025 года муниципальная  программа реализуется с эффективность выше плановой  в решении задач, направленных на осуществление администрацией Жуковского муниципального округа Брянской области выполнения своих полномочий.

(Оценка эффективности муниципальной программы "Обеспечение реализации полномочий Жуковского муниципального округа Брянской области" за 2025 год прилагается).

Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу

В 2025 году в муниципальную программу " Обеспечение реализации полномочий Жуковского муниципального округа Брянской области" вносились изменения в план реализации муниципальной программы в соответствии с бюджетом округа, а также корректировались значения показателей (индикаторов) при осуществлении мониторинга реализации муниципальной программы за 9 месяцев текущего года. Всего в 2025 году изменения вносились  7 раз.