## Лист1
Оценка эффективности муниципальной программы "Обеспечение реализации полномочий Жуковского муниципального округа Брянской области за 2025 год
№ п/п | Наименование показателя муниципальной программы, подпрограмм (проектов) | Значения |  | Комментарии, пояснения | Коэффициент достижения показателя | Коэффициент достижения показателей эффективности основного мероприятия | Коэффициент эффективности муниципальной программы | Пояснение эффективности муниципальной программы
|  | плановое | фактическое
Муниципальная программа "Обеспечение реализации полномочий Жуковского муниципального округа Брянской области" (ответственный исполнитель: Администрации Жуковского муниципального округа Брянской области) оцениваемых показателей: 29 достигнутых показателей: 25 невыполненных показателей: 4 | [6 empty] | 1.2989 | Эффективность муниципальной программы выше плановой
Создание условий для эффективной деятельности администрации округа, выполнение переданных полномочий - показатели | [5 empty] | 1.0603 | х | х
1 | Своевременная и качественная подготовка документов и материалов, проведение мероприятий с участием главы администрации Жуковского муниципального округа, да (1)/нет (0) | 1 | 1 |  | 1 | х | х | х
2 | Исполнение муниципальными учреждениями, функции и полномочия учредителя которых осуществляет администрация Жуковского муниципального округа муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), да (1)/нет (0) | 1 | 1 |  | 1 | х | х | х
3 | Доля реализованных до конца текущего финансового года проектов инициативного бюджетирования, предусмотренных соглашениями | 100 | 100 |  | 1 | х | х | х
4 | Развитие кадрового потенциала, переподготовка и повышение квалификации персонала, человек | ≥3 | 3 |  | 1 | х | х | х
Бюджетные ассигнования на реализацию основного мероприятия (рублей) |  | 93839005.73 | 88500304.41 | Исполнение составило 94,3%, сложилась экономия за счет вакантных должностей | 0.94311 | х | х | х
Защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности - показатели | [5 empty] | 1.0176 | х | х
5 | Представление населению Жуковского муниципального округа возможности вызова всех оперативных служб по единому номеру «112» по средствам мобильной связи, процент | 100 | 100 |  | 1 | х | х | х
6 | Сокращение времени направления экстренных оперативных служб по вызовам (сообщениям о происшествиях) от населения к месту происшествия, процент | 0.1 | 0.1 |  | 1 | х | х | х
Бюджетные ассигнования на реализацию основного мероприятия (рублей) |  | 5827350 | 5726449.06 |  | 0.98268 | х | х | х
Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, транспортных услуг, поддержка предпринимательства - показатели | [5 empty] | 1.0672 | х | х
7 | Количество оказанных государственных и муниципальных услуг, услуг | ≥13 300 | 13461 |  | 1.0121 | х | х | х
8 | Количество перевезенных пассажиров, тыс.чел. | ≥152,0 | 149.1 |  | 0.98092 | х | х | х
Бюджетные ассигнования на реализацию основного мероприятия (рублей) |  | 16651100 | 15547495.8 | Исполнение составило 94,3%, сложилась экономия по пассажирским перевозкам | 0.93372 | х | х | х
Меры социальной поддержки граждан - показатели | [5 empty] | 4.0624 | х | х
9 | Выплата пенсий бывшим работникам, процент | 100 | 100 |  | 1 | х | х | х
10 | Приобретение жилых помещений для детей –сирот и детей, остав-шихся без попечения родителей, лицам из их числа, квартир | ≥2 | 3 |  | 1.5 | х | х | х
11 | Выплата на приобретение благоустроенного жилого помещения в собственность или для полного погашения предоставленного на приобретение жилого помещения кредита (займа) по договору, обязательства заемщика по которому обеспечены ипотекой, сертификат | ≥1 |  | Отсутствие выдачи сертификатов | 0 | х | х | х
12 | Улучшение жилищных условий молодых семей Жуковского муниципального округа, улучшение демографической ситуации в муниципальном округе, процент | ≥11 | 11 |  | 1 | х | х | х
Бюджетные ассигнования на реализацию основного мероприятия (рублей) |  | 108138650.25 | 23291754.3 | Исполнение составило 21,5%, низкий процент исполнения обусловлен отсутствием выдачи сертификатов, а также расходованием средств на приобретение жилья детям-сиротам не в полном объеме из-за несостоявшихся торгов. | 0.21539 | х | х | х
Обеспечение эффективного выполнения полномочий в области жилищно-коммунального и дорожного хозяйства - показатели | [5 empty] | 0.96343 | х | х
13 | Ремонт, строительство и реконструкция дорог местного значения, км. | ≥5 | 3.944 |  | 0.7888 | х | х | х
14 | Приобретение специальной техники, единиц | ≥3 | 3 |  | 1 | х | х | х
Бюджетные ассигнования на реализацию основного мероприятия (рублей) |  | 116624598.66 | 108268761.29 | Исполнение составило 92,8%, низкий процент исполнения обусловлен несостявшимися торгами на разработку проектной документации и экспертизы по реконструкции локальных очистных сооружений | 0.92835 | х | х | х
Организация благоустройства округа, охрана окружающей среды - показатели | [5 empty] | 1.0979 | х | х
15 | Установка и ремонт светильников (обновление и переход на энергосбережение), штук | ≥500 | 500 |  | 1 | х | х | х
Бюджетные ассигнования на реализацию основного мероприятия (рублей) |  | 33807096 | 30793060.76 | Исполнение составило 91,1%, низкий процент исполнения обусловлен оплатой по факту выполненных работ, расходы, запланированные на разработку проектной документации и проведение инженерных изысканий для строительства сухой снегосвалки не производились в связи с несостоявшимися торгами | 0.91085 | х | х | х
Региональный проект "Модернизация коммунальной инфраструктуры (Брянская область)" - показатели | [5 empty] | 0.66667 | х | х
16 | Строительство, реконструкция объектов тепло-водоснабжения и водоотведения на территории округа, единиц | 3 | 2 | по объекту реконструкция сетей холодного водоснабжения, ул. Сельская, г. Жуковка в 2025 году внесены изменения в контракт в связи с перераспределению бюджетных средств на 2026 год | 0.66667 | х | х | х
Бюджетные ассигнования на реализацию основного мероприятия (рублей) |  | 24007956.8 | 24007956.8 |  | 1 | х | х | х
Создание условий для участия граждан в культурной жизни, сохранение культурного наследия - показатели | [5 empty] | 1.0428 | х | х
17 | Число участников клубных формирований культурно-досуговых учреждений, человек | ≥2800 | 2899 |  | 1.0354 | х | х | х
18 | Количество культурно-массовых мероприятий, проводимых муниципальными культурно-досуговыми учреждениями Жуковского муниципального округа, мероприятий | ≥4300 | 4727 |  | 1.0993 | х | х | х
19 | Количество посещений общедоступных (публичных) библиотек, тыс.человек | ≥248,0 | 249.5 |  | 1.006 | х | х | х
20 | Доля детей, охваченных дополнительными общеобразовательными предпрофессиональными программами в области искусств, в общей численности обучающихся в школе искусств, процент | ≥58,0 | 59.77 |  | 1.0305 | х | х | х
Бюджетные ассигнования на реализацию основного мероприятия (рублей) |  | 87652710.32 | 87652708.75 |  | 1 | х | х | х
Создание условий для вовлечения населения для занятия спортом - показатели | [5 empty] | 1 | х | х
21 | Количество проведенных спортивных мероприятий, единиц | ≥59 | 59 |  | 1 | х | х | х
22 | Численность населения активно занимающихся физической культурой и спортом, процент | ≥52,5 | 52.5 |  | 1 | х | х | х
23 | Эффективность использования существующих объектов спорта, процент | 100 | 100 |  | 1 | х | х | х
24 | Доля населения, выполнившего нормативы испытаний (тестов) ВФСК "Готов к труду и обороне" (ГТО), на знаки отличия в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) ВФСК "Готов к труду и обороне" (ГТО), процент | 100 | 100 |  | 1 | х | х | х
25 | Обеспечение жильем тренеров,тренеров-преподавателей учреждений физической культуры и спорта, квартир | ≥3 | 3 |  | 1 | х | х | х
Бюджетные ассигнования на реализацию основного мероприятия (рублей) |  | 79540985.39 | 79540485.4 |  | 0.99999 | х | х | х
Укрепление общественного порядка и общественной безопасности - показатели | [5 empty] | 1.0106 | х | х
26 | Совершенствование системы профилактики правонарушений и усиление борьбы с преступностью, штук | 1 | 1 |  | 1 | х | х | х
27 | Заключение договоров по обеспечению безопасности дорожного движения, штук | 1 | 1 |  | 1 | х | х | х
28 | Выполнение плана мероприятий по работе с семьей, детьми и молодежью, процент | 100 | 100 |  | 1 | х | х | х
29 | Численность трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, человек | ≥38 | 38 |  | 1 | х | х | х
Бюджетные ассигнования на реализацию основного мероприятия (рублей) |  | 2003200 | 1982200 |  | 0.98952 | х | х | х
Справочно: Всего бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы (рублей) |  | 568092653.15 | 465311176.57 |  | х | х | х | х