## 2026
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ЭЛЕКТРОННЫХ АУКЦИОНОВ ПО ОБЪЕКТАМ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА "МОДЕРНИЗАЦИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ"
|  |  | ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ МКИ 2026 год | [11 empty] | стоимость объекта: по видам затрат | [9 empty] | ДОГОВОР НА СК |  |  | ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ ПО КОНТРАКТУ
№ п/п | МО | ID объекта | НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА | Проектные характеристики | сети вода | сети теплотрассы | башни | скважины | станции | Численность | ВСЕГО | ФБ | ОБ | МБ | всего | смр | оборудование | стройконтроль | ДАТА РАЗМЕЩЕНИЯ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ | НМЦК | ДАТА АУКЦИОНА | ДАТА КОНТРАКТА СМР | НАИМЕНОВАНИЕ ПОД. ОРГАНИЗАЦИИ НА СМР | ЦЕНА КОНТРАКТА НА СМР | ДАТА ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА СТРОЙКОНТРОЛЬ | НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА ПРОВЕДЕНИЕ СК | ЦЕНА ДОГОВОРА НА СТРОЙКОНТРОЛЬ
14 | Жуковский муниципальный округ | 170421 | Реконструкция сетей холодного водоснабжения, ул. Сельская, г. Жуковка | 471 | 471 |  |  |  |  | 90 | 6749238.79 | 0 | 6681746.4 | 67492.39 | 6891310.97 | 6749238.79 | 0 | 142072.18 | 2025-03-17 | 6749238.79 | 2025-03-25 | 2025-04-08 | ООО"Оливин" | 6749238.79 | 2025-04-14 | ФБУ Росстройконтроль | 142072.18 | Работа приемочной комиссии по приемке объекта

## Лист1 (hidden)
66.6
всего законтрактовано | 1 м | субсидия | фб
508236618.71 | 5082366.1871 | 503154252.5229 | 335100731.581
лимит | формула
369668300 | 90.649
66.6
всего законтрактовано | 1 м | субсидия | фб
2903535.47 | 29035.3547 | 2874500.1153 | 1914417.0734
лимит | формула
369668300 | 0.51787