## Прил. к программе
Приложение 5 к муниципальной программе "Обеспечение реализации полномочий Жуковского муниципального округа Брянской области"
Перечень мероприятий по подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности и (или) приобретению объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность
№ п/п | Наименование объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества) | Адрес объекта капитального строительства (объекта недвижимости) | Направление инвестирования (строительство, реконструкция, проектно-изыскательские работы, приобретение недвижимого имущества) | Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу, мощность приобретаемого объекта недвижимого имущества | Плановая дата начала и окончания работ (дата ввода в эксплуатацию) | Год строительства (реконструкции) объекта капитального строительства (год приобретения объекта недвижимого имущества | Объем бюджетных инвестиций, рублей
[7 empty] | Всего | 2021 год (отчет) | 2022 год (отчет) | 2023 год (отчет) | 2024 год (отчет) | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год
в рамках муниципальной программы "Обеспечение реализации полномочий Жуковского муниципального округа Брянской области"
1 | Реконструкция здания детского дома под детский сад по ул. Крупской, д. 1 в г. Жуковка Брянской области | Брянская область, г. Жуковка, ул. Крупская, д. 1 | проектно-изыскательские работы |  |  |  | 1237459.87 | 882735.64 | 52723.34 | 302000.89
|  |  | реконструкция | 172 места |  | 2021 | 235034027.99 | 3395300.34 | 152543165.38 | 79095562.27
2 | Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | (см. сведения о предоставленных жилых помещениях) | приобретение недвижимого имущества | 2021 год - 5 жил. пом. 2022 год - 13 жил. пом. 2023 год - 31 жил. пом. 2024 год - 5 жил. пом. 2025 год - 2 жил. пом. 2026 год - 16 жил. пом. 2027 год - 15 жил. пом. 2028 год - 15 жил. пом. |  | 2023 | 323057279.58 | 9081100 | 32744137.31 | 79436666.59 | 11633333.33 | 57042861.87 | 42208520.64 | 45455329.92 | 45455329.92
|  |  | строительство | 42 жилых помещений |  | 2023 | 154305111.89 |  |  | 58500627.41 | 95539087.08 | 265397.4
3 | Строительство школы в поселке Тросна Жуковского муниципального округа на 130 мест | Брянская область, Жуковский МО,п.Тросна, ул.Ленина,д.61А | проектно-изыскательские работы | 130 мест |  |  | 62663 |  | 62663
4 | Реконструкция существующей пристройки к школе № 1 в г. Жуковка Жуковского района Брянской области | Брянская область,г.Жуковка,пер.Школьный,д.9 | проектно-изыскательские работы |  |  | 2023 | 500001.05 |  |  | 500001.05
|  |  | реконструкция | столовая на 218 посадочных мест, учебные помещения общей вместимостью 72 ученичексих места |  |  | 67631578.95 |  |  | 67631578.95
в рамках подпрограммы "Реализация полномочий в сфере строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, охрана окружающей среды"
5 | Региональный проект "Чистая вода (Брянская область)"
| Строительство системы водоснабжения в н.п. Гостиловка Жуковского района Брянской области | Брянская область,Жуковский МО, н.п. Гостиловка | проектно-изыскательские работы |  |  |  | 430309.69 | 156000 | 274309.69
|  |  | строительство | 2960 м.п./25м3/4м3/ч |  | 2021 | 6873925.1 | 6171404.8 | 702520.3
6 | Строительство системы водоснабжения в п. Олсуфьево Жуковского района Брянской области (II очередь) | Брянская область, Жуковский МО, н.п. Олсуфьево | проектно-изыскательские работы |  |  |  | 72500 | 72500
|  |  | строительство | 2907м.п. |  | 2021 | 3867500 | 3867500
7 | Строительство водоснабжения в н.п. Олсуфьево Жуковского района Брянской области (3-я очередь) | Брянская область, Жуковский МО, н.п. Олсуфьево | проектно-изыскательские работы |  |  |  | 551680 | 496900 | 54780
|  |  | строительство | 2,777км/25м3/4м3/ч | ввод в эксплуат. 01.12.2023 | 2022/доп.работы 2023 | 8938558.39 |  | 8938558.39
8 | Строительство водопроводной сети ул. Гагарина с. Ржаница Жуковского муниципального округа Брянской области | Брянская область, н.п. Ржаница, ул. Гагарина | тех. инвентаризация и паспортизация объекта |  |  |  | 14931 |  | 14931
|  |  | строительство | 455 м.п. |  | 2021 | 743498 | 743498
9 | Реконструкция уличного освещения в г. Жуковка | Брянская область,г.Жуковка,ул.Луговая д,24-54; ул.Заречная-пер.Заречный,ул.Южная,ул.Партизанская,д.3-д.7; ул.Куйбышева,д.22-24а; ул.Воробьева; ул.К.Маркса,ул.Ленина,пер.Первомайский | реконструкция |  |  | 2021 | 2943316.03 | 2943316.03
10 | Реконструкция уличного освещения по ул. Зеленой, н.п. Ржаница Жуковского муниципального округа | Брянская область, Жуковский муниципальный округ, п. Ржаница, ул. Зеленая | реконструкция |  |  | 2024 | 89208.8 |  |  |  | 89208.8
11 | Реконструкция уличного освещения от перекр. ул. Ленина с пер. Заводской проезд и до ж-д переезда (вдоль ЖВМЗ) | Реконструкция уличного освещения от перекр. ул. Ленина с пер. Заводской проезд и до ж-д переезда (вдоль ЖВМЗ) в г.Жуковка Жуковского муниципального округа Брянской области | реконструкция |  |  | 2024 | 1581689.2 |  |  |  | 1581689.2
12 | Строительство водоснабжения в н.п. Красный Бор Жуковского муниципального округа Брянской области | Брянская область, Жуковский МО,н.п. Красный Бор | проектно-изыскательские работы |  |  |  | 0 |  |  | 0
13 | Строительство водопроводной сети в н.п. Ходиловичи Жуковского муниципального округа Брянской области | Брянская область, Жуковский МО,н.п. Ходиловичи,ул.Речная | проектно-изыскательские работы | 0,7 км |  |  | 0
14 | Строительство системы водоснабжения в н.п. Олсуфьево, ул.Морозова | Брянская область, Жуковский МО, н.п. Олсуфьево, ул. Морозова | проектно-изыскательские работы | 0,2 км |  |  | 0
15 | Реконструкция участка существующей водопроводной сети (ул.Молодежная) в п.Латыши | Брянская область, Жуковский МО, п. Латыши, ул. Молодежная | проектно-изыскательские работы | 0,204 км |  | 2025 | 732585 |  |  |  | 732585
|  |  | реконструкция | [8 empty] | 966900
16 | Строительство водозабора в д. Никольская Слобода Жуковского муниципального округа Брянской области | Брянская область,Жуковский МО, н.п.Никольская Слобода | проектно-изыскательские работы |  |  |  | 646696 | 60550 | 586146
|  |  | строительство | 1 водонапорная башня объемом бака 50м3 высотой опоры 18м, скважина глубиной 185м.п. подземная насосная станция первого подъема производительностью 25,0 м3/час и водопроводные сети 0,073км |  | 2025 | 16053774.54 |  |  |  |  | 16053774.54
17 | Реконструкция сетей холодного водоснабжения, ул. Сельская, г. Жуковка | Брянская область, г. Жуковка, ул. Сельская | проектно-изыскательские работы |  |  |  | 639145 |  |  | 639145
|  |  | реконструкция | 0,471 км |  | 2025 | 7375475.98 |  |  | 0 |  | 7375475.98
18 | Строительство теплотрассы отопления и ГВС по ул. Футбольная г. Жуковка Жуковского муниципального округа Брянской области | Брянская область, г. Жуковка, ул. Футбольная | проектно-изыскательские работы |  |  |  | 234860 |  |  | 234860
|  |  | строительство | 0,3249 км |  | 2025 | 11861593.7 |  |  | 0 |  | 11861593.7
19 | Реконструкция водопроводной сети ул. Ленина в г.Жуковка Жуковского муниципального округа Брянской области | Брянская область, г. Жуковка, ул. Ленина | реконструкция |  |  | 2028 | 3500000 | [7 empty] | 3500000
20 | Реконструкция локальных очистных сооружений | Брянская область, Жуковский МО, н.п.Никольская Слобода, н.п.Латыши, г.Жуковка территория школы-интернат | проектно-изыскательские работы |  |  |  | 8165000 |  |  |  |  | 8165000
в рамках подпрограммы "Развитие культуры, спорта и молодежной политики"
21 | Дворец спорта г. Жуковка Брянской области | Брянская область, г. Жуковка, пер. Первомайский, д. 43 | строительство | 3731,62 м2 площадь здания |  | 2021 | 144809376.31 | 144809376.31
22 | Обеспечение жильем тренеров, тренеров-преподавателей учреждений физической культуры и спорта Брянской области |  | приобретение недвижимого имущества | 3 жилых помещений |  | 2025 | 13157835.4 |  |  |  |  | 10666555.87 | 2491279.53
[9 empty] | Проверка | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF!

## Лист2
Приложение ____ к муниципальной программе "Обеспечение реализации полномочий Жуковского муниципального округа Брянской области"
Мероприятия по подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности и (или) приобретению объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность
Наименование объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества) | Адрес объекта капитального строительства (объекта недвижимости) | Направление инвестирования (строительство, реконструкция, проектно-изыскательные работы, приобретение недвижимого имущества) | Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу, мощность приобретаемого объекта недвижимого имущества | Год строительства (реконструкции) объекта капитального строительства (год приобретения объекта недвижимого имущетсва | Объем бюджетных инвестиций, рублей
[5 empty] | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год