## Лист1
Приложение 1
к муниципальной подпрограмме
«Реализация полномочий в сфере строительства,
жилищно-коммунального и дорожного хозяйства,
охраны окружающей среды»
Перечень мероприятий подпрограммы «Реализация полномочий в сфере строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, охраны окружающей среды»
(рублей)
Мероприятия (объекты) | Ввод в экусплуатацию объекта | Плановая стоимость объекта | 2024 г. (отчет) | 2025 г. (оценка) | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г.
Региональный проект "Модернизация коммунальной инфраструктуры"
Строительство водозабора в д. Никольская Слобода Жуковского муниципального округа Брянской области | 2025 | 13486636.84 |  | 13486636.84
Реконструкция сетей холодного водоснабжения ул. Сельская, г. Жуковка | 2026 | 6891310.97 |  | 142072.18
Строительство теплотрассы отопления и ГВС по ул. Футбольная г. Жуковка Жуковского муниципального округа Брянской области | 2025 | 10379247.78 |  | 10379247.78
Капитальный ремонт водопроводной сети ул.Ленинградской, ул.Осипенко,ул.Островского, ул.Шевченко,ул.Киевской, ул.Дягтерева, ул.Больничной, ул.Храмченкова, ул.Горького в г.Жуковка Жуковского муниципального округа Брянской области | 2029 | 10300000
Капитальный ремонт водопроводной сети ул.Чапаева, ул.Мичурина, ул.Пролетарской в г.Жуковка Жуковского муниципального округа Брянской области | 2029 | 6300000
Капитальный ремонт водопроводной сети ул. Комарова, ул.Луговая в г.Жуковка Жуковского муниципального округа Брянской области | 2029 | 4000000
Капитальный ремонт водопроводной сети ул. Смоленской в г.Жуковка Жуковского муниципального округа Брянской области | 2030 | 4000000
Реконструкция водопроводной сети ул. Ленина в г.Жуковка Жуковского муниципального округа Брянской области | 2030 | 25000000
Объекты инженерной инфраструктуры
Реконструкция участка существующей водопроводной сети (ул. Молодёжная) в п. Латыши Жуковскогомуниципального округа Брянской области | 2025 | 1699469.75 | 732585 | 966884.75
Реконструкция водопроводной сети ул. Ленина в г.Жуковка Жуковского муниципального округа Брянской области | 2028 | 3500000 |  |  |  |  | 3500000
«Капитальный ремонт водозаборного сооружения (артскважины №15 и №8) г.Жуковка Жуковского муниципального округа Брянской области» | 2029 | 1221526.51
Капитальный ремонт напорной канализационной сети в г. Жуковка переулок Первомайский Жуковского муниципального округа Брянской области | 2030 | 230575
Капитальный ремонт участка сети в п.Латыши ул.Лесная,ул.Полевая Жуковского МО Брянской области | 2030 | 1 175 757,57
Капитальный ремонт системы водоотведения в н.п. Олсуфьево от ДОС-1 и ДОС-2 Жуковского МО Брянской области | 2029 | 1612903.23
«Строительство системы водоснабжения в н.п. Красный Бор Жуковского муниципального округа Брянской области (2очередь)» | 2029 | 10000000
Площадка для сбора снега в г.Жуковка Брянской области | 2025 | 1300000 |  | 1300000
Реконструкция локальных очистных сооружений в н.п.Никольская Слобода 400м3/сут | 2029 | 50000000
Реконструкция локальных очистных сооружений в н.п.Латыши 200м3/сут | 2029 | 35000000
Реконструкция локальных очистных сооружений в г.Жуковк,ул.Заречная,2А50м3/сут | 2029 | 20000000
Капитальный ремонт канализационного напорного коллектора по ул. Ленина и ул. Комсомольская г. Жуковка Жуковского муниципального округа Брянской области 3120м.п. д.400мм | 2030 | 35000000
Реконструкция существующей КНС №4 производительностью 3910 м³/сут | 2030 | 160000000
«Реконструкция КОС г. Жуковка» производительностью 3910 м³/сут | 2030 | 345000000
Объекты дорожной инфраструктуры
Капитальный ремонт (с устройством пешеходной дорожки) автомобильной дороги по ул. Учительской в г. Жуковке Жуковского Муниципального округа Брянской области |  | 19003084.25 | 19003084.25
Капитальный ремонт ул. Советской с устройством остановки общественного транспорта и разворотной площадки в п. Олсуфьево Жуковского муниципального округа Брянской обл. |  | 8401291.02 | 8401291.02
Капитальный ремонт участка автомобильной дороги (с устройством тротуара от д.№2 до д.№14) по ул. Партизанской в г. Жуковке Жуковского муниципального округа |  | 3851651.17 | 3851651.17
Ремонт автомобильной дороги по ул. Молодёжной в п. Латыши Жуковского муниципального округа Брянской области |  | 9633467.59 | 9633467.59
Ремонт автомобильной дороги по ул. Заречной в г. Жуковке Жуковского муниципального округа Брянской области (1 этап: от д. №36В до д. №61) |  | 9174200.74 |  | 9174200.74
Ремонт автомобильной дороги по пер. Заводской проезд в г. Жуковке Жуковского муниципального округа Брянской обл. |  | 8911583.95 | 8911583.95
Ремонт автомобильной дороги по ул. Краснофокинской (от ул.Строителей до ж/д переезда) в г.Жуковке Жуковского муниципального округа Брянской области |  | 6319620.5 |  |  |  | 6319620.5
Ремонт автомобильной дороги по пер. Смоленскому (от ул. Смоленской до ул. Краснофокинской) в г. Жуковке Жуковского муниципального округа Брянской области |  | 6516552.84 |  |  | 2883929.52 | 3632623.32
Капитальный ремонт участка автомобильной дороги ул. Рабочей (от д. №4 до ул. Заречной, д.№2А) в г. Жуковке Жуковского муниципального округа Брянской области |  | 4926512.42 |  |  | 4926512.42
Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Тельмана в г. Жуковке Жуковского муниципального округа Брянской области |  | 11047553.94 |  |  | 11047553.94
Капитальный ремонт участка автомобильной дороги по ул. Больничной (от пер. Первомайского до ул. Больничной д. №11) в г. Жуковке Жуковского муниципального округа Брянской области |  | 3370759.68 |  |  | 3370759.68
Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Садовой в г. Жуковке Жуковского муниципального округа Брянской области |  | 5660099.34 |  |  |  | 5660099.34
Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Звёздной в г. Жуковке Жуковского муниципального округа Брянской области |  | 6616412.4 |  |  |  | 6616412.4
Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Гоголя в г. Жуковке Жуковского муниципального округа Брянской области |  | 12941404 |  | 12941404
Капитальный ремонт участка автомобильной дороги по ул. Герцена (от ул. Карла Маркса до пер. Планерного) в г. Жуковке Жуковского муниципального округа Брянской области |  | 6842449.49 |  | 6842449.49
Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Первомайской в г. Жуковке Жуковского муниципального округа Брянской области |  | 6189108.6 |  | 6189108.6
Ремонт автомобильной дороги по ул. Мадьяровской в д. Мосток Жуковского муниципального округа Брянской области |  | 5946439.6 |  | 5946439.6
Ремонт автомобильной дороги по ул. Мадьяровской в д. Мосток Жуковского муниципального округа Брянской области(асфальтовое покрытие ) |  | 3231713.23 |  | 3231713.23
Ремонт автомобильной дороги по ул. Почтовой в н.п. Задубравье Брянской области | 2029 (планируемые работы) | 15360219
Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Толстого в г. Жуковке Брянской области | 2029 (планируемые работы) | 17 680 946,00
Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Заречной в г. Жуковке Жуковского муниципального округа Брянской области (2 этап: от ул. Чапаева до д. №36В) |  | 7188027.84 |  |  |  |  | 7188027.84
Ремонт автомобильной дороги по ул. Сельская в г.Жуковка Брянской области |  | 8154233.72 |  |  |  |  | 8154233.72
Капитальный ремонт ул. Карла Маркса (устройство тротуара от ул. Краснофокинской до д. №95, устройство ограждений на перекресте с ул. Калинина) в г. Жуковке Жуковского муниципального округа Брянской области |  | 6886494 |  |  |  |  | 6886494
Капитальный ремонт ул. Карла Маркса (устройство светоформа на перекрестке с пер. Сельским) в г. Жуковке Жуковского муниципального округа Брянской области | 2029 (планируемые работы) | 3500000
Благоустройство
Реконструкция уличного освещения по ул.Зеленой, н.п. Ржаница Жуковского муниципального округа |  | 89208.8 | 89208.8
Реконструкция уличного освещения от перекр. ул. Ленина с пер. Заводской проезд и до ж-д переезда (вдоль ЖВМЗ) |  | 1581689.2 | 1581689.2
Реконструкция уличного освещения по ул. Заречной в г. Жуковке Жуковского муниципального округа Брянской области (от д. №36В до д. №61) | 2029 (планируемые работы) | 3000000
Жилое и социальное строительство
Строительство МКД н.п.Латыши |  | 95539087.08 | 95539087.08
Приобретение специальной техники
Илососная машина |  | 14323333 | 14323333
Минитрактор |  | 2900000 | 1450000
Экскаватор-погрузчик Амкодор 703М | планируемое приобрение | 5728200
Трактор МТЗ 320.4 |  | 1387250 |  | 1387250
Экскаватор –погрузчик LONKING 84C | планируемое приобрение | 8213333.33
Вакуумная машина КО |  | 5029990 |  | 5029990
Автомобиль Камаз 43118 с КМУ | планируемое приобрение | 13700000
Передвижная мастерская на базе УАЗ Фермер | с учетом планируемого приобрения | 6770971.6 |  | 3270971.6
Машина КДМ |  | 10650500 |  | 10650500